АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2016                                                                                                      № 559

ст-ца Кущевская

О подготовке проекта правил

землепользования и застройки муниципального образования

Кущевское сельское поселение Кущевского района

# В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 05 ноября 2014 года № 3039-КЗ «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края вопросов местного значения», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом муниципального образования  Кущевский район, п о с т а н о в л я ю:

1. Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки муниципального образования Кущевский район (Кравченко) приступить к подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района.

# 2. Утвердить:

# 2.1. План мероприятий по подготовке проекта правил  землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района  (приложение №1).

# 2.2. Этапы градостроительного зонирования (приложение № 2).

3. Предложения для разработки проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района от заинтересованных лиц принимаются комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и застройки муниципального образования Кущевский район в управлении архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кущевский район до 30 июня 2016 года по адресу: станица Кущевская, улица Красная, 33.

4. Постановление администрации муниципального образования Кущевский район от 25 февраля 2016 года № 111 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки Кущевского сельского поселения муниципального образования Кущевский район» считать утратившим силу.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кущевский район (Попандопуло) опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Наше Время» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский район в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования

Кущевский район	          						              	    С.В.Ламонов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования Кущевский район

от _________ № _____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке проекта правил землепользования

и застройки муниципального образования

Кущевское сельское поселение Кущевского района

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района | июнь 2016 года |
|  | Опубликование и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский район информационного сообщения о подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района | июнь 2016 года (не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки) |
|  | Сбор, учет и рассмотрение комиссией предложений по проекту правил землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района, подготовка рекомендаций об учете предложений при разработке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения | июнь 2016 года |
|  | Заключение контракта на разработку проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района | июль 2016 года |
|  | Подготовка проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района | сентябрь 2016 года |
|  | Размещение проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района в ФГИС ТП | сентябрь 2016 года |
|  | Подготовка нормативного акта о проведении публичных слушаний, опубликование и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский район | сентябрь 2016 года |
|  | Проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района | В течении одного месяца с момента оповещения жителей |
|  | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский район | В течение 10 дней после проведений публичных слушаний |
|  | Рассмотрение проекта и результатов публичных слушаний главой муниципального района, возвращение на доработку либо направление в Совет муниципального образования Кущевский район для утверждения | В течение двух недель после проведения публичных слушаний |
|  | Рассмотрение проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района Советом муниципального образования Кущевский район и его утверждение | декабрь 2016 года |
|  | Опубликование утвержденных правил землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский район | декабрь 2016 года |
|  | Размещение утвержденных правил землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района в ФГИС ТП | декабрь 2016 года |

Заместитель главы муниципального

образования Кущевский район					          В.И.Кравченко

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального образования Кущевский район

от _________ № _____

ЭТАПЫ

градостроительного зонирования

Проект правил землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района (далее – проект Правил) разрабатывается в четыре этапа.

Первый этап – подготовка основных положений развития местной системы градостроительного регулирования и материалов к схеме существующего землепользования:

анализ региональной законодательной базы по вопросам землепользования и застройки;

анализ муниципальной нормативной правовой базы по вопросам землепользования и застройки;

изучение основных проблем и направления совершенствования региональной и местной нормативной правовой базы по вопросам землепользования и застройки;

подготовка картографических материалов к схеме существующего землепользования.

Второй этап - подготовка концепции правового зонирования территории, которая является основанием для подготовки проекта Правил:

сбор и анализ градостроительных материалов, фиксирующих существующую ситуацию и динамику изменений использования территории поселения с целью выявления тенденций развития, в том числе анализ ранее разработанной градостроительной документации;

выявление основных проблем и тенденций экономики поселения, анализ доходности территории;

разработка карты-схемы основных проблемных ситуаций в поселении;

подготовка предложений по процедурным схемам градостроительной подготовки территории применительно к различным типологическим случаям;

разработка и комплектация материалов концепции градостроительного зонирования;

презентация и согласование концепции градостроительного зонирования как основания для подготовки первой редакции проекта Правил.

Третий этап - подготовка первой редакции проекта Правил:

подготовка карт градостроительного зонирования и разработка градостроительных регламентов;

подготовка текстов процедурных норм, регламентирующих различные аспекты землепользования и застройки;

представление первой редакции проекта Правил для подготовки замечаний и предложений комиссии по подготовке проекта Правил и заинтересованными лицами.

Четвертый этап - подготовка второй редакции проекта правил:

подготовка и рассмотрение Комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и застройки муниципального образования Кущевский район, а также заинтересованных лиц сводной таблицы замечаний, предложений и комментариев;

внесение поправок в текст проекта Правил и в картографические материалы по поступившим замечаниям и предложениям;

методическое обеспечение публичных слушаний с участием граждан, представителей общественности, деловых кругов, депутатов	- подготовка окончательной редакции проекта Правил (с учетом мнений и замечаний, высказанных на публичных слушаниях);

утверждение правил землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение Кущевского района.

Заместитель главы муниципального

образования Кущевский район					          В.И.Кравченко