## план 2017
УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
Кущевский район
________________________С.В.Ламонов
"_______"____________2017 г
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по подготовке муниципального образования Кущевский район к весенне-летнему периоду 2017 года
Наименование мероприятия | ед. измер. | кол-во | необходимо денежн. средств всего (млн.руб.) | в том числе |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный Ф.И.О. должность | Примеча-ние | Процент выполне-ния
|  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Регламентные мероприятия по подготовке к ВЛП систем водоснабжения
Обследование водопроводных сетей | км | 935.32 | средства предусмотренные на основной вид деятельности | [5 empty] | март -ноябрь | А.А.Заходякин, директор ООО "ИВ-консалтинг", Н.М.Шакун ООО "Предприятие "Родник"
Промывка магистральных водопроводных сетей | км | 340.079 | средства предусмотренные на основной вид деятельности | [5 empty] | март -ноябрь | А.А.Заходякин, директор
Промывка разводящих водопроводных сетей | км | 538.206 | средства предусмотренные на основной вид деятельности | [5 empty] | март -ноябрь | А.А.Заходякин, директор
Промывка резервуаров чистой воды | шт | 10 | средства предусмотренные на основной вид деятельности | [5 empty] | март -ноябрь | А.А.Заходякин, директор
Промывка водонапорных башен | шт | 29 | средства предусмотренные на основной вид деятельности | [5 empty] | март -ноябрь | А.А.Заходякин, директор
Выполнение мероприятий по охране источников водоснабжения от загрязнений на территории зон санитарной охраны (ЗСО) 1 пояса водозаборных скважин, а также осмотр технического и санитарного состояния водозаборных сооружений |  |  | средства предусмотренные на основной вид деятельности | [5 empty] | постоянно | А.А.Заходякин, директор ООО "ИВ-консалтинг"
Выполнение мероприятий по охране источников водоснабжения от загрязнений на территории входящей во 2 и 3 пояс ЗСО водозаборных скважин (очистка от бытового и иного мусора, покос сорной растительности, санитарное благоустройство объектов на территории 2 и3 пояса ЗСО) |  |  | средства предусмотренные на основной вид деятельности | [5 empty] | постоянно | А.А.Заходякин, директор ООО "ИВ-консалтинг"
Соблюдение требований по обеззараживанию питьевой воды. Не допущения случаев ввода в эксплуатацию после производства ремонтных работводопроводных сооружений и сетей без их обеззараживания и лабораторного контроля питьевой воды, создание для этих целей необходимого запаса реагентов. |  |  | средства предусмотренные на основной вид деятельности | [5 empty] | постоянно | А.А.Заходякин, директор ООО "ИВ-консалтинг"
Восстановление изоляции труб отремонтрированных участков трубопровода. |  |  | средства предусмотренные на основной вид деятельности | [5 empty] | постоянно | А.А.Заходякин, директор ООО "ИВ-консалтинг"
Выполнение планово-предупредительных работ оборудования насосных станций, средств связи, КИП иА, ТП |  |  | средства предусмотренные на основной вид деятельности | [5 empty] | постоянно | А.А.Заходякин, директор ООО "ИВ-консалтинг"
Обследование канализационных сетей | км | 11.59 | средства предусмотренные на основной вид деятельности | [5 empty] | постоянно | Сосновский С.Ю. директор
ИТОГО
2. Ремонт объектов водоснабжения
Замена цепей защиты и автоматического управления арт. скважин №5313 на водозаборе ст-цы Кисляковской | шт. | 1 | 0.095 |  |  | 0.095 |  |  | август | ООО "Предприятие "Родник" Шакун Н.М.
Ремонт РЧВ ВНС "Военный городок" | шт | 1 | 0.87 | 0.87 | [5 empty] | Адм. Кущевского с/п Калюжный А.М.
Ремонт насоса ЭЦВ 6-16-90 арт. Скважина №381-Д ул.Заводская б/н ст.Кисляковская | шт. | 1 | 0.039 |  |  | 0.039 |  |  | август | ООО "Предприятие "Родник" Шакун Н.М.
ИТОГО |  |  | 1.004 | 0.87 | 0 | 0.134 | 0 | 0
3. Реконструкция, строительство объектов водоснабжения
Реконструкция ограждения ЗСО 1-го пояса арт. Скважины №254-Д ул.Заводская | м | 360 | 0.075 |  |  | 0.075 |  |  | май | ООО "Предприятие "Родник" Шакун Н.М.
Замена водонапорной башни в селе Красное по пер.Октябрьскому | шт | 1 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  | в течении года | Николаенко Н.И. глава Красносельского с/п
Замена водонапорной башни в селе Полтавченское | шт. | 1 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  | в течении года | Дудинов Ю.И. глава Полтавченского с/п
Замена водонапорной башни Степнянский мкр., ст. Кущевская | шт | 1 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  | в течении года | Калюжный А.М.глава Кущевского с/п
ИТОГО |  | 360 | 1.905 | 1.83 | 0 | 0.075 | 0 | 0
5. Реконструкция, строительство объектов канализования
Строительство напорного коллектора от КНС микрорайона Кущевка-2 до существующей камеры переключения на напорном коллекторе канализации по ул.Черноморка (Государственная экспертиза) | м |  | 0.436 | 0.436 |  |  |  |  | в течении года | Калюжный А.М., глава Кущевского с/п
Строительство КНС и напорного коллектора от пер.Весеннего до КНС ул.Дзержинского 4 (топосъемка, геология, проект планировки и межевание территории). | м |  | 1.81 |  |  |  |  | 1.81 | в течении года | Калюжный А.М., глава Кущевского с/п
Строительство самотечного коллектора от дома № 55 по пер.Школьному до КНС по пер.Весеннему (топосъемка, геология, проект планировки и межевание территории). | м |  | 1.41 |  |  |  |  | 1.41 | в течении года | Калюжный А.М., глава Кущевского с/п
Строительство станции приема ЖБО (ПИР) | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | в течении года
Ремонт очистных сооружений (УФО) | шт. | 2 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | в течении года
монтаж промежуточного колодца по пер.Первомайчкий 85 | шт | 1 | 0.009 |  |  | 0.009 |  |  | в течении года | ОАО "ЖКС" С.Ю.Сосновский
ИТОГО |  | 0 | 6.165 | 2.936 | 0 | 0.009 | 0 | 3.22
6. Ремонт сетей водоснабжения
Ремонт водопроводных сетей ул.Октябрьская, ст.Кисляковская, Кущевский район | м | 200 | 0.039 |  |  | 0.039 |  |  | июль | ООО "Предприятие "Родник" Шакун Н.М.
Ремонт водопроводных сетей с проколом под асфальтированной дорогой пер.Кубанский, ст.Кисляковская, Кущевский район | м | 150 | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | апрель-май | ООО "Предприятие "Родник" Шакун Н.М.
Ремонт водопроводных сетей ул.Ленина, ст.Кисляковская | м | 500 | 0.22 |  |  | 0.22 |  |  | август-сентябрь | ООО "Предприятие "Родник" Шакун Н.М.
Ремонт водопроводных сетей пер.Короткий, ст.Кисляковская | м | 300 | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | в течение года | ООО "Предприятие "Родник" Шакун Н.М.
Ремонт подводящего водопровода к ВНБ Степнянского мкр. | м | 300 | 0.732 | 0.732 |  |  |  |  | в течение года | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт водопровода ул.Советская, ст. Шкуринская, d75 | м | 500 | 0.102 | 0.102 |  |  |  |  | в течение года | Горбенко В.В., глава Шкуринское с/п
Ремонт водопровода с.Полтавченское, ул.Советская, d100 | м | 500 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  | в течение года | Дудинов Ю.И., глава Полтавченское с/п
Ремонт водопровода по ул.Краснодарской п.Первомайский | м | 1300 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | в течение года | Поступаев М.Н., глава Первомайское с/п
Ремонт водопровода по ул.Садовой п.Первомайский | м | 600 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | в течение года | Поступаев М.Н., глава Первомайское с/п
Ремонт водопровода по ул.Кошевого до ВНС "Военного города" в ст.Кущевской | м | 425 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | в течение года | Калюжный А.М., глава Кущевского с/п
Ремонт водопровода в с.Раздольное от ВНБ до ул.Красная | м | 300 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | в течение года | Строкин С.Е., глава Раздольненского с/п
Ремонт водопровода по ул.Красная, х.Водяная Балка | м | 200 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | в течение года | Строкин С.Е., глава Раздольненского с/п
Ремонт водопровода по ул.Мира с.Ильинское | м | 100 | 0.05 | 0.05
Ремонт магистрального водопровода В-5 ПК0+00 до ПК07+00 | м | 700 | 6.052 | 0.677 | 3.839 | 1.535 |  |  | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-5 ПК92+10 до ПК95+40 | м | 330 | 1.002 | 0.036 |  | 0.276 |  | 0.69 | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-5 ПК95+40 до ПК109+90 | м | 1450 | 4.466 | 3.19 |  | 1.276 |  | 0 | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-5 ПК112+90 до ПК118+00 | м | 510 | 1.548 | 0.056 |  | 0.426 |  | 1.065 | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-5 ПК118+00 до ПК124+07 | м | 607 | 1.869 | 1.335 | 0 | 0.534 |  |  | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-5 ПК128+07 до ПК143+00 | м | 1493 | 4.598 | 3.284 | 0 | 1.313 |  |  | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-5 ПК143+00 до ПК148+00 | м | 500 | 1.518 | 0.055 |  | 0.418 |  | 1.045 | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-5 ПК161+00 до ПК166+00 | м | 500 | 1.518 | 0.055 |  | 0.418 |  | 1.045 | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонта магистрального водопровода В-5 ПК168+00 до ПК173+00 | м | 500 | 1.518 | 0.055 |  | 0.418 |  | 1.045 | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровоад В-6 ПК29+00 до ПК30+50 | м | 150 | 0.297 | 0.01 |  | 0.085 |  | 0.202 | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район | Балковой Д.Я., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-7 ПК0+00 до ПК07+00 | м | 700 | 1.96 | 0.07 |  | 0.56 |  | 1.33 | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-7 ПК23+10 до ПК25+10 | м | 200 | 0.56 | 0.02 |  | 0.16 |  | 0.38 | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-7 ПК50+00 до ПК53+00 | м | 300 | 0.84 | 0.03 |  | 0.24 |  | 0.57 | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-7 ПК72+95 до ПК75+95 | м | 300 | 0.84 | 0.03 |  | 0.24 |  | 0.57 | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-7 ПК83+60 до ПК85+60 | м | 200 | 0.56 | 0.4 | 0 | 0.16 |  |  | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-7 ПК92+40 до ПК94+40 | м | 200 | 0.56 | 0.4 |  | 0.16 |  |  | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-7 ПК137+00 до ПК140+20 | м | 320 | 0.896 | 0.64 |  | 0.256 |  |  | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-7-3 ПК56+00 до ПК66+00 | м | 1000 | 2.8 | 2 | 0 | 0.8 |  |  | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-7-3 ПК79+50 до ПК82+60 | м | 310 | 0.868 | 0.62 | 0 | 0.248 |  |  | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-7-3 ПК89+00 до ПК90+00 | м | 100 | 0.28 | 0.2 | 0 | 0.08 |  |  | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровоад В-7-3 ПК84+00 до ПК86+00 | м | 200 | 0.56 | 0.4 | 0 | 0.16 |  |  | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-7-3 ПК111+00 до ПК112+000 | м | 100 | 0.28 | 0.2 | 0 | 0.08 |  |  | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
Ремонт магистрального водопровода В-3-2 ПК00+00 до ПК36+78 | м | 3678 | 4.587 | 0.163 |  | 1.31 |  | 3.113 | 01.06.17г | Кравченко В.И., заместитель главы МО Кущевский район
ИТОГО |  | 19723 | 43.01 | 16.25 | 3.839 | 11.612 | 0 | 11.305
7. Реконструкция, строительство сетей водоснабжения
Строительство водопровода в х.Красный, Среднечубуркского с/п, d 50 | м | 200 | 0.031 | 0.031 |  |  |  |  | В течении года | Чермонтеев Л.В. глава Среднечубуркского с/п
Стррительство водопровода в х.Тауруп 1 Среднечубуркского с/п | м | 1900 | 0.295 | 0.295 |  |  |  |  | В течении года | Чермонтеев Л.В. глава Среднечубуркского с/п
Строительство водопровода по пер.Новосельский ст.Шкуринская d50 | м | 600 | 0.045 | 0.045 |  |  |  |  | В течении года | Горбенко В.В. глава Кущевского с/п
Строительство водопровода по ул.Тельмана ст.Шкуринская, d 50 | м | 400 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  | В течении года | Горбенко В.В. глава Кущевского с/п
ИТОГО |  | 3100 | 0.401 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0
12. Проведение анализа качества питьевой воды и сточных вод
Контроль качества питьевой воды из арт. Скважин и разводящих сетей в соответствии с требованиями СанПиН -2.1.4.1074-01 по точкам отбора проб определенных Рабочей программой и графиком отбора проб согласованный с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по КК в Кущевском, Крыловском, Павловском районах. |  |  | средства предусмотренные на основной вид деятельности | [5 empty] | постоян-но | А.А.Заходякин, директор ООО "ИВ-консалтинг"
ИТОГО
ВСЕГО по мероприятиям |  | 22823 | 51.481 | 21.417 | 3.839 | 11.696 | 0 | 14.525
Составил: ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ, транспорта, связи А.М.Вовк
Заместитель главы муниципального образования Кущевский район | [9 empty] | В.И.Кравченко